Egoless Group / egolessgroup@googlegroups.com

Piano di progetto per C04/PQS
Versione 5.0

Stato del documento:
Formale ed
Esterno

Sommario :
Questo documento pianifica le attività di sviluppo del progetto in termini di tempistiche e costi relativamente al capitolato C04: "Sistema software per l'informatizzazione della gestione di qualità a norma ISO 9000:2000 nelle scuole”. Inoltre rimanda ad un ulteriore documento relativo all'approvazione dei componenti e successiva definizione del gruppo di lavoro.
Redazione
Nominativo	Ruolo	Data
Lucia Meneghello	Responsabile	01 Dicembre 2006
Roberto Pordon	Responsabile	28 Gennaio 2007

Lista di Distribuzione
Nominativo	Ruolo
Tullio Vardanega	Committente
Renato Conte	Committente
Lucia Meneghello	Verificatore
Margherita Collicelli	Responsabile
Eric Miotto	Amministratore/Programmatore
Stefano Gazzola	Programmatore
Roberto Pordon	Verificatore
Lorenzo Daniele	Programmatore
Alberto Meneghello	Programmatore

Approvato da:
Versione	Nominativo	Data
5.0	Margherita Collicelli	27 marzo 2007

Registro delle Modifiche:
Versione	Autore	Data
5.0	Margherita Collicelli	27 marzo 2007
Approvazione documento per la Revisione di Accettazione.
4.2	Lucia Meneghello	27 marzo 2007
Verifica documento e correzione degli errori.
4.1	Margherita Collicelli	26 marzo 2007
Inserita tabella consuntivo ore erogate da ogni componente e aggiornato costo finale prodotto.
4.0	Margherita Collicelli	16 marzo 2007
Approvazione documento per la Revisione di Qualifica.
3.4	Lucia Meneghello	16 marzo 2007
Verifica documento e correzione degli errori.
3.3	Margherita Collicelli	16 marzo 2007
Aggiunto tabella consuntivo e inseriti i commenti.
3.2	Margherita Collicelli	12 marzo 2007
Lucia Meneghello
Completato aggiornamento diagramma di Gantt, cap 4 e sezione 5.1.
3.1	Margherita Collicelli	09 marzo 2007
Inizio ripianificazione. Modificato il sottocapitolo 3.1.
3.0	Lorenzo Daniele	23 febbraio 2007
Approvazione documento per la Revisione di Progetto Definitiva.
2.2	Lucia Meneghello	21 febbraio 2007
Aggiornata lista distribuzione. Aggiornamento diagramma di Gantt sulla base delle nuove stime emergenti dalla stesura del consuntivo e adeguamento del budget.
2.1	Lucia Meneghello	03 febbraio 2007
Aggiornata pianificazione ore su diagramma Gantt.
2.0	Roberto Pordon	02 febbraio 2007
Approvazione documento per la Revisione Preliminare di Progetto.
1.2	Lorenzo Daniele	02 febbraio 2007
Alberto Meneghello
Effettuata Verifica.
1.10	Roberto Pordon	02 febbraio 2007
Aggiunto consuntivo fino alla data attuale e previsioni di aggiornamento stime.
1.08	Lucia Meneghello	01 febbraio 2007
Aggiornata lista di distribuzione.
1.07	Margherita Collicelli	01 febbraio 2007
Modificato UCP finale e la stima totale per la prima iterazione.
Aggiornata la lista dei costi secondo la versione 1.23 dell'Analisi dei Requisiti.
1.06	Eric Miotto	26 gennaio 2007
Piccolo aggiustamento dello stile. Aggiornato prodotti sviluppati nelle iterazioni (sezione ). Aggiunte sezioni sulla collaborazione con Swell Systems e sull'architettura del sistema (sezioni 2.3 e 2.4).
1.05	Lucia Meneghello	17 Gennaio 2007
Aggiornata pianificazione e inserito relativo diagramma di Gantt. Aggiornato budget sulla base della nuova pianificazione.
1.04	Lorenzo Daniele	16 Gennaio 2007
Rivisto il layout dei sottoparagrafi 5.2.1 e 5.2.2. Corrette lievi discrepanze sintattiche in tali sottoparagrafi.
1.03	Eric Miotto	16 gennaio 2007
Aggiornata stima dei costi secondo la versione 1.16 dell'Analisi dei Requisiti. Corretti alcuni nomi di use case nella sezione 5.2.1.
1.02	Eric Miotto	15 dicembre 2006
Puntualizzata la rotazione dei ruoli.
1.01	Eric Miotto	15 dicembre 2006
Aggiunta analisi dei requisiti ai riferimenti; corretto qualche errore.
1.0	Lucia Meneghello	11 Dicembre 2006
Approvazione del documento per la revisione dei requisiti.
0.5	Eric Miotto	11 Dicembre 2006
Aggiunti riferimenti. Aggiunte le sezioni Norme di progetto e Infrastruttura.
0.4 Stefano Gazzola,Lorenzo Daniele,Alberto Meneghello	10 Dicembre 2006
Aggiunti dati relativi alla tecnica di stima che usa gli use case points per valutare le ore/ persona necessarie per lo sviluppo del progetto (Capitolo 5.2)
0.31	Eric Miotto	09 dicembre 2006
Correzioni stilistiche, correzione testo.
0.3	Lucia Meneghello	07 dicembre 2006
Inserita tabella rotazione ruoli, diagramma di Gantt e specificata la scelta del numero di iterazioni.
0.2	Roberto Pordon	05 dicembre 2006
Aggiunte tabelle per il calcolo della stima dei costi di progetto.
0.1	Lucia Meneghello	01 dicembre 2006
Prima stesura del documento.

# Introduzione
## Scopo del documento
Lo scopo di questo documento è quello di fornire una panoramica sulla pianificazione di attività e ruoli ai fini della realizzazione del prodotto richiesto dal capitolato in esame.
Oltre a contenere un riferimento al documento che esplicita quali siano i componenti del gruppo di lavoro, questo piano di progetto espone l'istanziazione dei ruoli che i membri ricopriranno nelle varie fasi, facendo attenzione a non incorrere in conflitti d'interesse.
E' inoltre esposto ciò che si intende sviluppare ai fini di soddisfare i bisogni emersi dallo studio del capitolato d'appalto e sulla base di questo è stata realizzata una pianificazione relativa alle tempistiche da dedicare alle sottofasi di ogni iterazione prevista per lo sviluppo, e una stima dei costi che si presume di sostenere nel corso del periodo lavorativo, il quale risulta essere compreso tra il momento di accettazione dell'offerta da parte dei committenti e la data di rilascio del prodotto.
## Riferimenti
- [G] Glossario, Egoless Group;
- [O] Organigramma, Egoless Group;
- [CL] Project Estimation With Use Case Points, Roy K. Clemmons, http://www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/2006/02/0602Clemmons.pdf ;
- [AR] Analisi dei Requisiti, Egoless Group;
- [ST] Specifica Tecnica, Egoless Group;
- [NP] Norme di Progetto, Egoless Group;
- [US] Utilizzo del Server, Egoless Group.
## Organigramma
Si faccia riferimento all'organigramma [O].

# Panoramica di progetto
## Revisioni
L'evoluzione del progetto è sottoposto alle seguenti revisioni stabilite dai committenti:
- Revisione dei requisiti (19 Dicembre 2006)
- Revisione preliminare di progetto (6 Febbraio 2006)
- Revisione definitiva di progetto
- Revisione di qualifica
- Accettazione
## Vincoli su budget
Il budget minimo è fissato in 10.000 euro con impegno personale variabile tra un minimo di 85 ad un massimo di 105 ore.
## Collaborazione con Swell Systems
Il capitolato C04 viene sviluppato congiuntamente con Swell Systems, allo scopo di progettare e realizzare un prodotto che possa essere usato e mantenuto proficuamente per un lungo periodo.
Swell Systems è incaricata di realizzare il kernel, componente che memorizza e rende disponibili i dati della scuola; Egoless Group svilupperà invece i moduli usando l'interfaccia esposta dal kernel. Per maggiori dettagli si rimanda a [ST].
## Architettura del prodotto
Attualmente si prevede che il sistema informativo sviluppato serva solo una scuola: in altre parole, ogni scuola si dovrà dotare di un proprio server per la gestione delle attività. Non tutte le scuole possono però disporre delle risorse e delle competenze per installare e mantenere il server.
Visto che l'architettura proposta si basa sui Web Services, sarebbe auspicabile in futuro aggiustare il prodotto in modo che un sistema informativo possa gestire più scuole contemporaneamente. In questo modo è possibile affidare il server ad un'azienda specializzata che si occupi dell'installazione, del backup e della manutenzione e dividere le spese tra le varie scuole.

# Modello di ciclo di vita
## Scelta e motivazione
All'inizio dei lavori si era scelto di fare riferimento al modello di ciclo di vita evolutivo in quanto è sembrato il più adatto ai fini di un progressivo adeguamento dei requisiti qualora ne maturassero di più specifici durante la fase di sviluppo.
Ad oggi, in seguito alla decisione di non effettuare la seconda iterazione abbiamo raggiunto il completamento dei requisiti obbligatori del modulo “Gestione Didattica” pianificati per la prima iterazione, risultata poi essere l'unica messa in atto.

## Motivazioni dell'annullamento della seconda iterazione
Purtroppo la definizione dei termini di collaborazione con Swell Systems ha causato un ritardo nell'inizio dei lavori; tale ritardo si è aggravato nel corso del periodo di sviluppo anche a causa della difficoltà nel definire una pianificazione comune delle attività.
Nel caso specifico abbiamo dovuto attendere il diagramma delle classi steso da Swell	Systems per iniziare la nostra modellazione e questa attesa ha dunque generato “tempi	morti”.
Quindi la scelta di non intraprendere la seconda iterazione è stata obbligata per i suddetti motivi.

# Rotazione ruoli
Ruolo	Colore
Analista
Progettista
Programmatore
Verificatore
Responsabile
Amministratore

Nominativi	Studio / fattibilità	Iterazione / Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5
Meneghello A.
Miotto E
Daniele L.
Meneghello L.
Collicelli M.
Pordon R.
Gazzola S.

Nonostante in qualche fase risultano esserci più di due progettisti e più di due analisti, in realtà ad ogni istante ne sono istanziati al massimo due per ruolo.
Le fasi dalla 1 alla 5 semplicemente definiscono una scansione temporale applicata al periodo di sviluppo al fine della rotazione dei ruoli.

# Stime preventive
## Diagramma di Gantt
In seguito a considerazioni in termini di tempo dedicato alle ore di lezione e allo studio nel corso del periodo di sviluppo del progetto e relative all'incidenza dei tempi di trasporto si è dovuto tener conto del tempo dedicato alla definizione dei confini di collaborazione con il secondo gruppo di lavoro.
A tal proposito si faccia riferimento al paragrafo 3.2.
Le considerazioni appena fatte e il conseguente annullamento della seconda iterazione hanno reso necessario l'adeguamento dell'impegno settimanale individuale a circa 9h prevedendo concomitanze nello sviluppo della fase di progettazione e programmazione.
In seguito a quanto emerso dalla stesura del consuntivo in fase di consegna per RQ si è adeguato il monte ore dedicato ad ogni singola fase facendo riferimento alle ore spese in data 15 marzo 2007 e adeguando le rimanenti secondo nuove stime.
Sulla base di queste considerazioni si è realizzato il seguente diagramma Gantt (vedi Illustrazione 1) indicante i periodi che si prevede di dedicare alle fasi, con il relativo ammontare d'ore per ogni ruolo.
Per rendere visivamente la suddivisione in fasi ai fini della rotazione dei ruoli abbiamo	aggiunto le attività fittizie fase1-fase5 come identificativo grafico.

Illustrazione 1: Pianificazione con Diagramma di Gantt
Sulla base dell'ammontare ore definito si può dire che, dato un totale di 649h, l'impegno personale medio risulta essere di circa 94h.
Si faccia riferimento al consuntivo al capitolo 8.1.1 per l'ammontare ore effettivo, relativo ad ogni componente.
A questa pianificazione oraria si fa inoltre riferimento nel calcolo del costo finale del prodotto, esposto al capitolo 5.3.

### Note sulla pianificazione
In seguito a RPD e alla decisione di non effettuare la seconda iterazione abbiamo pesato a un adeguamento delle ore relativamente ad ogni attività.
Questo adeguamento è rappresentato dalla colonna “Adeguamento Ore“ nel diagramma di Illustrazione 1.

## Stima di costi di progetto
Per la stima dei costi di progetto si fa riferimento al documento [CL].
### Calcolo di UUCW (Unadjusted Use Case Weight)
#### Sottosistema autenticazione e registrazione nuovo utente
Use Case Type	Use Case Description	Weight	Number of Use Cases	Result
Simple		5	0	0
Average	Autenticare nuovo utente / Registrare nuovo utente	10	2	20
Complex		15	0	0
			Total UUCW	20

#### Sottosistema Gestione documenti
Use Case Type	Use Case Description	Weight	Number of Use Cases	Result
Simple	Aggiornare / Verificare / Approvare / Eliminare / Visionare	5	5	25
Average		10	1	10
Complex		15	0	0
			Total UUCW	35

#### Sottosistema Gestione professori
Use Case Type	Use Case Description	Weight	Number of Use Cases	Result
Simple	Gestire classi / Gestire orari / Gestire curricula / Visionare dati / Gestire assenze	5	4	20
Average	Trattare dati personali / Gestire materie d'insegnamento / Gestire orari d'insegnamento	10	3	30
Complex		15	0	0
			Total UUCW	50

#### Sottosistema Gestione studenti
Use Case Type	Use Case Description	Weight	Number of Use Cases	Result
Simple	Trattare dati dati personali / Gestire votazioni / Gestire crediti debiti	5	3	15
Average	Archiviare carriera scolastica	10	1	10
Complex		15	0	0
			Total UUCW	25

Note:
“Trattare dati personali” e “Gestire assenze” vengono gestiti estendendo la precedente specifica del sottosistema professori
#### Sottosistema gestione infrastrutture

Use Case Type	Use Case Description	Weight	Number of Use Cases	Result
Simple	Visionare occupazione	5	1	5
Average		10	0	0
Complex	Assegnamento, prenotazione infrastrutture	15	1	15
			Total UUCW	20

#### Sottosistema Gestione monitoraggio
Use Case Type	Use Case Description	Weight	Number of Use Cases	Result
Simple	Gestire non conformità / Promuovere azione correttiva / Registrare azione correttiva / Effettuare segnalazione / Archiviare iter correttivo / Compilare questionario / Redarre rapporto audit	5	7	35
Average	Pianificare audit / Gestire modelli di questionario / Produrre statistiche / Visionare misurazioni	10	4	40
Complex	Pianificare misurazioni / Manipolare misurazioni	15	2	30
			Total UUCW	105

#### Sottosistema accesso per via telematica
Use Case Type	Use Case Description	Weight	Number of Use Cases	Result
Simple	Visionare piano offerta formativa / Visionare documento pubblico / Visionare dati di pubblico interesse / Visionare documento protetto	5	4	20
Average	Visionare dati protetti	10	1	10
Complex	Modificare dati	15	1	15
			Total UUCW	45

Total UUCW= 300 *
* Risultato dato dalla somma dei total UUCW di ogni sottosistema.

### Calcolo di Unadjusted Actor Weight (UAW)
Actor Type	Actor Description	Weight	Number of Actors	Result
Simple		1	0	0
Average	Database	2	1	2
Complex	Utente registrato / Utente non registrato	3	2	6
			Total UAW	8

### Calcolo di Unadjusted Use Case Points (UUCP)
Actor Type	Weight	Number of Actors	Result
Simple	5	24	120
Average	10	12	120
Complex	15	2	30
		Total UAW	270

### Calcolo di Technical Total Factor(TTF)
Technical Factor Description	Weight	Perceived Complexity	Calculated Factor
Distributed System	2	3	6
Performance	1	0	0
End User Efficiency	1	1	1
Complex Internal Processing	1	1	1
Reusability	1	3	3
Easy to Install	0,5	2	1
Easy to Use	0,5	5	2,5
Portable	2	3	6
Easy to Change	1	5	5
Concurrency	1	1	1
Special Security Features	1	0	0
Provides Direct Access for Third Parties	1	2	2
Special User Training Facilities Are Required	1	0	0
	Technical Total Factor		28,5

### Calcolo di Environmental Total Factor (ETF)
Environmental Factor Description	Weight	Perceived Complexity	Calculated Factor
Familiarity With UML	1,5	2	3
Part-Time Workers	-1	0	0
Analyst Capaability	0,5	2	1
Application Experience	0,5	1	0,5
Object-Oriented Experience	1	4	4
Motivation	1	5	5
Difficult Programming Language	-1	0	0
Stable Requirements	2	3	6
	Environmental Total Factor		19,5

### Calcolo di UUCP (Unadjusted Use Case Points)
UCCP = UUCW + UAW = 300 + 8 = 308
### Calcolo di TCF (Technical Complexity Factor)
TCF = 0,6 + 0,01 * TTF = 0,885
Percentuale di decremento sul totale 100-(0.885*100) = 11,5
### Calcolo di ECF (Environment Complexity Factor)
ECF = 1,4 – 0,03 * ETF = 0,815
Percentuale di decremento sul totale 100-(0,815*100)= 18,5
### Calcolo di UCP (Use Case Points)
UCP= UUCP * TCF * ECF = 308 * 0,885 * 0,815 = 222 Use Case Points
### Calcolo del numero di ore persona complessive
Scegliamo un PF pari a 20 come suggerito nel documento.
Total Estimate= UCP * PF = 222 *20 = 4440 ore persona
### Calcolo del numero di ore persona (solo requisiti rilevanti)
Requisiti
RF01.B	20
RF02.B	15
RF03.D	15
RF04.D	10
RF05.D	10
RF06.D	15
RF07.D	10
RF08.D	5
RF09.D	15
Tot	115

UCP= UUCP * TCF * ECF = 115 * 0,885 * 0,815 = 83 Use Case Points
Total Estimate= UCP * PF = 83 *20 = 1660 ore persona *
*Stima effettuata senza considerare il peso delle diverse tipologie di attori coinvolti.
### Calcolo del numero di ore persona (requisiti obbligatori dell'iterazione)
Requisiti
RF01.B	25
RF02.B	21
Tot	46

UCP= UUCP * TCF * ECF = 46* 0,885 * 0,815 = 33 Use Case Points
Total Estimate= UCP * PF = 33*20 = 660 ore persona *
*Stima effettuata senza considerare il peso delle diverse tipologie di attori coinvolti.

NOTA: Tale metodologia di stima è stata adottata per avere una visione d'insieme della complessità di sistema e delle singole componenti. I valori sono da considerarsi come puramente indicativi in quanto tale tecnica non è mai stata utilizzata precedentemente dal fornitore. Il dato più significativo è da vedersi nel rapporto tra il relativo carico di lavoro dei sottosistemi e delle loro parti.

## Budget definitivo
In relazione a quanto emerso dalla definizione del diagramma di Gantt (vedi Illustrazione 1), in termini di impegno orario, e sulla base di quanto riportato nella seguente tabella per quanto riguarda il costo orario di ogni singolo ruolo

Ruolo	Costo Orario	Ore di Lavoro	Totale
Responsabile	35	75	2625
Amministratore	20	70	1400
Analista	30	10	300
Progettista	25	110	2750
Programmatore	15	187	2805
Verificatore	15	164	2460
Validazione	15	29	435
Totale			12775

Il budget definitivo risulta ammontare a 12775 euro.

# Norme di progetto
Le norme di progetto sono definite nei documenti [NP] e [US]. Sono comunque previste integrazioni.

# Infrastruttura
Il gruppo ha allestito un server che offre servizi di Version Control System (VCS) e di Issue Tracking System presso il domicilio di uno dei membri.
Per la descrizione e le norme di utilizzo fare riferimento a [US].

# Consuntivo
## Revisione di Accettazione
### Dettaglio delle ore di impegno
Periodo: 18 gennaio 2007 – 27 marzo 2007
Questa tabella riporta un confronto tra le ore previste in fase di pianificazione (vedi diagramma di Gantt) e le ore effettivamente erogate fino al momento attuale.

	Analisi	Progett.	Verifica	Amm.	Superv.	Codifica	Validazione
Impegno Previsto	10	110	165	70	75	183	36
Impegno Erogato	10	110	164	70	75	187	29
Costo orario	30	25	15	20	35	15	15
Costo attività	300	2750	2460	1400	2625	2805	435
Ore totali							645
Costo Totale							12775
Media ore persona							92,14

### Commento sulle ore erogate
In fase di Revisione di accettazione sono state erogate 29 ore di validazione che hanno apportato un costo aggiuntivo di 435 euro. Quindi il costo finale del prodotto risulta essere di 12775 euro.

### Dettaglio Impegno Personale

	Analisi	Proget.	Verifica	Amm.	Superv.	Codifica	Validaz.	Ore Personali
Roberto	3	15	62	10	7	10	3	110
Stefano	17	27	13	1	7	42	3	110
Lorenzo	15	10	15	1	13,5	53	2,5	110
Lucia	3	14	40	14	25,5	8	5,5	110
Alberto	15	11	22	10	8	39	5	110
Margherita	3	8	20	24	25	15	5	100
Eric	4	25	27	25	4	20	5	110

### Commento sulle Ore Personali
Come si può notare la media dell'impegno personale supera quella presente nella tabella del paragrafo 8.1.1 perché sono state aggiunte le ore erogate durante lo studio di fattibilità che però non influiscono sul costo del prodotto perché totalmente a carico del fornitore.